## Ark1
| PLAN |  |  |  |  | Design |  |  |  |  | Build |  |  |  |  | LAUNCH
| 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 2018-12-14
Developer | Planning
Designer |  | Research
Project Manager |  |  | Planning
Layout
Photographer | [5 empty] | Photo
Designer | [5 empty] | Typeface and style title
Designer | [6 empty] | Layout and color
Content developer copywriter | [8 empty] | TEXT
Content developer | [10 empty] | UI Design |  |  |  |  | UI Test
Back-end devloper | [10 empty] | Code for server
Front-end developer | [11 empty] | Coding and testing |  |  |  | Coding and testing
Browser testing